## Ref_Document
Titre :		Kit de Suivi de projet
Projet-Chantier :		Code Plan - Nom projet - Chantier xxx

Historique du document
Version	Date	Auteur	Motif
V0.1		Prenom Nom	Initialisation

## Guide_utilisation
Kit d'Initialisation et de Suivi Projet

Ce document fournit les onglets permettant de rassembler les éléments du plan de projet relatifs : / - au planning du projet / - au budget de Référence, / - au suivi budgétaire par année, / - au suivi des actions, / - au suivi des risques, / - au suivi des points en suspens , / - au suivi des livrables, / - au suivi des revues, / - au suivi des ressources matérielles, / - au suivi des ressources humaines / Ces onglets peuvent être enrichis selon les besoins du projet. / Certains éléments peuvent être suivis via d'autres supports; dans ce cas, il faudra simplement l'indiquer dans le chapitre correspondant du plan de projet et sur l'onglet correspondant du KIS.

Mode opératoire		Commentaire
Enregistrer le fichier en version init		Nommage selon règles décrites dans le plan de projet SI ou application de la procédure documentaire / Conserver et suffixer le fichier initial par "_init" et figer une version à chaque fin de mois suffixée par le mois et l'année (1 fichier par mois pour conserver l'historique)
Renseigner la Référence du document		Projet ou chantier
Renseigner les éléments prévus pour la version initiale		Cf. Procédure d'utilisation ci-dessous
Matérialiser l'engagement des parties prenantes sur les documents majeurs du projet : Plan de Projet, Planning, Estimations, Fonctionnalités		Cf. Procédure d'utilisation ci-dessous
Mettre à jour les onglets de suivi chaque mois		Cf. Procédure d'utilisation ci-dessous
Revoir ces éléments avec la cellule support		(ou avec le pilote SI si utilisé pour un chantier)
Utiliser ces éléments pour constituer le reporting du projet		Cf. Procédure d'utilisation ci-dessous

Description des onglets
Réf Document	Référence du nouveau document Kit Initialisation du suivi, adapté pour le projet
Guide Utilisation	Guide d'utilisation du document
Planning	Macro Planning Global du projet et planning Détaillé de celui-ci
Budget Référence	budget Synthétique de référence ( Global par lot / Direction) , et par année, lot, Direction
Suivi Budgétaire MOE pour année A1	Suivi du Budget du projet pour l'année en cours par Lot, Chantier, Tâche, Mois
Suivi Budgétaire MOE pour année A2	Suivi du Budget du projet pour (l'année - 1) par Lot, Chantier, Tâche, Mois
Suivi des actions	Suivi des actions du projet : actions décidées lors des instances, de la gestion des risques, de la gestion des écarts et suite aux revues
Suivi des décisions	Suivi des décisions prises sur le projet et ayant un impact sur le déroulement
Suivi des dépenses	Suivi des engagements dans l'acquisition du projet de matériel / logiciel ou prestation avec la facturation associée
Suivi des écarts	Suivi des écarts constatés sur le projet et qui ont un impact sur les engagements du projet
Suivi des fiches de modifications	Suivi des fiches réalisées suite aux demandes de modification
Synthèse des risques	Identification et suivi des risques du projet
Matrice des risques	Matrice des risques
Point en suspens	Suive des points en suspens et des infos sur les modalités de résolution de ceux-ci
Suivi des livrables	Suivi des livrables prévus et réalisés sur le projet
Suivi des revues	Suivi des revues prévues et réalisées sur le projet
Ressources Humaines	Permet de suivre la disponibilité des Humaines nécessaires pour le projet SI
Planning	Mise à jour du macro planning
Ressources matérielles	Permet de suivre la disponibilité des ressources matérielles nécessaires pour le projet SI
Paramètres	Regroupe l'ensemble des paramètres utilisés dans les listes de choix des différents onglets

Procédure d'utilisation
1. Initialisation des onglets	Initialiser les valeurs des listes déroulantes dans l'onglet paramètres. / Ressources humaines : Remplir à minima les acteurs du projet, leurs fonctions identifiées, les rôles associés (selon les compétences nécessaires) et les dates d'arrivée et départ prévues / Ressources matérielles : Remplir les éléments matériels à acquerir sur le projet, les dates auxquelles ils sont attendus et les fournisseurs de ces materiels. / Planning : Initialiser le macro planning; cette image pourra être utilisée dans le plan de projet (Mettre la date de démarrage dans la cellule A5) / Suivi des livrables : initialiser la liste des livrables et les dates de livraisons correspondantes prévues; cette image pourra être utilisée dans le plan de projet. A un document, peuvent correspondre plusieurs fichiers distincts (exemple : parties écrites par un contributeur différent) mais les livrables ne sont pas que documentaires. / Suivi des revues : Indiquer la date prévue pour chacune des revues prévue. Expliquer dans la colonne commentaire la raison pour laquelle une revue n'est pas instanciée sur le projet lorsque / c'est le cas. Ajouter d'autres revues si nécessaire, initialiser les dates prévues, prévenir les contributeurs de la date et de l'objet de la revue (s'assurer de leur disponibilité). / La notion de dimensionnement concerne le produit revu, la notion d'efficacité concerne la revue; elle est calculée en fonction du temps passé et du nombre de défauts décelés. / Cette information est utile pour décider du maintien ou non d'une revue ainsi que pour les calculs d'indicateurs (mise en place ultérieure) / Suivi des actions : Mettre à jour les paramètre des listes déroulantes à droite du tableau / Insérer les actions décidées lors des instances du projet et lors des différentes revues / Suivi des risques : Evaluer les facteurs de risques du projet, les risques associés, et renseigner les actions prévues pour que le risque ne s'avère pas / ou pour en diminuer l'impact. Les actions seront décrites de préférence dans l'onglet "Actions" avec un lien vers l'action depuis l'onglet Risques / Suivi des fiches de modification : Cet onglet permet de suivre l'ensemble des demandes de modification des exigences et leur statut. / (Cf. DSI_PRO_09 018 V0 3 Procédure Gestion des modifications des exigences.ppt). / Suivi des écarts : Permet de suivre les écarts projet par rapport au référentiel qui ont un impact sur les engagements du projet. Chaque écart est consigné et la(es) action(s) corrective(s) / associée(s) référencées dans l'onglet suivi des actions (lien vers l'action ou N° de l'action) Cf. DSI_PRO_09 019 V0 1 Procédure Gestion des écarts projet.ppt / Suivi du budget : / Suivi des depenses :					314	La notion de dimensionnement concerne le produit revu, la notion d'efficacité concerne la revue; elle est calculée en fonction du temps passé et du nombre de défauts décelés. Cette information est utile pour décider du maintien ou non d'une revue ainsi que pour les calculs d'indicateurs (mise en place ultérieure)
2. Suivi du projet	A minima chaque mois, mettre à jour l'ensemble des onglets pour prendre en compte les modifications apparues durant le mois : / Ressources humaines : Mettre à jour les noms et unités des intervenants affectés, vérifier les compétences et identifier les éventuels besoins en formation. / Créer si nécessaire des intervenants, / Mettre à jour les dates de disponibilité / restitution prévues et réalisées / Ressources matérielles : Mettre à jour les dates arrivées / départ prévues et réalisées / Planning : Si le projet ne dispose pas d'outil de planification ou s'il est nécessaire de pouvoir présenter un macro planning simple, cet onglet est à mettre à jour chaque semaine suite / au suivi des charges. Dans le cas contraire, c'est directement l'outil de planification qui sera mis à jour. / Suivi des livrables : Chaque mois, mettre à jour les dates et Références des livraisons réalisées ou les dates révisées et mettre à jour les dates et références des comptes-rendus de / validations pour les validations réaliseées dans le mois. En cas de retard significatif sur la validation, déclencher la procédure d'escalade. / Avct. ateliers : Si cet onglet est utilisé, il doit être mis à jour à chaque suivi / Suivi des revues : Mettre à jour chaque mois les dates et références des compte-rendus des revues effectuées, / Mettre à jour les dates révisées si nécessaire, / Ajouter de nouvelles revues si nécessaire. / Suivi des actions : Passer en revues les actions: / Pour les actions réalisées, renseigner la date de fin, le statut (clos) et le résutat de l'action. Pour les actions annulées, renseigner la date de l'annulation, le statut de l'action / (annulée) et un commentaire expliquant le pourquoi de l'annulation / Pour les actions en cours, mettre à jour le statut ou une date de réalisation revisée (attention, si l'action est reportée plusieurs fois, s'intérroger sur la nécessité de cette action) / Insérer les nouvelles actions / Gestion des actions correctives et préventives : / Lors de l’initialisation d’une action corrective ou préventive, son objectif est identifié.Lorsqu’une telle action est terminée, son efficacité par rapport à l’objectif de cette action est / évaluée. L’efficacité de l’action peut être : / Bonne : l’objectif est atteint / Moyenne : l’objectif est partiellement atteint / Passable : l’objectif n’est pas atteint / Si l’efficacité de l’action n’est pas bonne, il convient d’analyser les causes et de mettre en place une autre action, et ce, jusqu’à ce que l’objectif de l’action soit atteint, l’identification / de l’objectif est donc primordiale. / Suivi des décisions : Mettre à jour en indiquant quelles décisions ont été prises, où et quand, et qui ont pu avoir un impact sur le déroulement du projet, en particulier des décisions clients (modifications des dates, du contenu fonctionnel, ...).
	Suivi des risques : Revoir les risques identifiés : probabilité et impact et mettre à jour la criticité. / Vérifier l'efficacité des actions et remplacer /ajouter de nouvelles actions si nécessaire. / Vérifier si de nouveaux risques sont apparus et ou si des risques ont disparus / Suivi des fiches de modification : Saisir les nouvelles fiches et mettre à jour le statut des fiches déjà saisies / (Cf. DSI_PRO_09 018 V0 3 Procédure Gestion des modifications des exigences.ppt). / Suivi des écarts : Saisir les écarts apparus dans la période et mettre à jour le statut des écarts déjà saisis. / Mettre à jour les actions correctives associées référencées dans l'onglet suivi des actions. (Cf. DSI_PRO_09 019 V0 1 Procédure Gestion des écarts projet.ppt) / Suivi du budget : Saisir le budget alloué au projet selon la charge (volume jours / homme), le montant des prestations et de achats prévus. Indiquer la date à laquelle ce budget a été validé. / Pour un projet pluri-annuel, si le budget a été révisé durant l'année "N", reporter dans l'année "N+1" les nouveaux montants, la date de révision de l'année "N" devenant la date de l'initialisation de l'année "N+1". / Suivi des depenses : Saisir les dépenses constatées sur le projet ainsi que l'ensemble des attributs associés. Suivre dans la rubrique "Facturation" si les dépenses ont été réalisées ou pas.
3. Sauvegarde	Sauvegarder ce fichier avec le nom du mois correspondant (ou de la semaine si suiv hebdomadaire)
4. Mise à jour du plan de projet	Vérifier si le plan de projet nécessite des modifications ou des compléments
5. Reporting mensuel	A l'aide de ces différents éléments et du planning mis à jour (suivi des consommés et restes à faire estimé, des jalons, de l'avancement des taches), remplir la fiche de suivi avancement projet / Revoir l'ensemble des ces éléments avec le bureau des projets.

## Planning
	Projet " xxx "					Version du xxx
	Macroplanning
Init Date			06					07				08					09				10				11					12				01				02					03
01/06/2011	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15
	1/6	8/6	15/6	22/6	29/6	6/7	13/7	20/7	27/7	3/8	10/8	17/8	24/8	31/8	7/9	14/9	21/9	28/9	5/10	12/10	19/10	26/10	2/11	9/11	16/11	23/11	30/11	7/12	14/12	21/12	28/12	4/1	11/1	18/1	25/1	1/2	8/2	15/2	22/2	29/2	7/3	14/3	21/3	28/3	4/4	11/4

Cadrage					xx/xx : revue des exigences (copil) / xx/xx : revue des éléments de conception (copil) / xx/xx : présentation DOC en copil stratégique

Etudes d'Architecture

Plan Projet SI

LOT 1.1
				Exemple					CDC					CDC validé

Conception générale

Specification générale

Specification détaillée

Developpement

VMOE

VMOA

Mise en production

Bascule

Support

LOT 1.2
				CDC					CDC validé

Conception générale

Specification générale

Specification détaillée

Developpement

VMOE

VMOA

Mise en production

Bascule

Support

## Budget_Référence
		Budget de Référence
							30/04/2016

		Total					2013					2014					2015
*		Equipe 01	Equipe 02	Equipe 03	Equipe 04	Equipe 05	Total		Equipe 01	Equipe 02	Equipe 03	Equipe 04	Equipe 05	Total		Equipe 01	Equipe 02	Equipe 03	Equipe 04	Equipe 05	Total		Equipe 01	Equipe 02	Equipe 03	Equipe 04	Equipe 05	Total
Lot 1							0					0					0					0
Lot 2							0					0					0					0
Lot 3							0					0					0					0
Lot 4							0					0					0					0
Lot 5							0					0					0					0
Lot 6							0					0					0					0
Lot 7							0					0					0					0
Lot 8							0					0					0					0
Lot 9							0					0					0					0
Lot 10							0					0					0					0
Lot 11					Exemple		0					0					0					0
Lot 12							0					0					0					0
Lot 13							0					0					0					0
Lot 14		0	0	0	0	0	0					0					0					0
Lot 15		0	0	0	0	0	0					0					0					0
Lot 17		0	0	0	0	0	0					0					0					0
Lot 18		0	0	0	0	0	0					0					0					0
Lot 19		0	0	0	0	0	0					0					0					0
Lot 20		0	0	0	0	0	0					0					0					0

Total		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

## Suivi_Budgétaire_Année_A1_MOE
	Code Plan Projet (PRJ) - Suivi budgétaire MOE "Année AAAA"
						30/04/2016

Code / Augéo	LOT	CHANTIER	Activité	EQUIPE	RESSOURCE	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	Avenant / Avances	Total	BUDGET INIT	CONSO TOTAL	RAF AUTO	RAF REEL
P111111111	Lot 1 - Nom du Lot 1	Ch. 01 - Nom du chantier 01	Spécifications générales	EquXX					0	0
P111111111			Validation MOE et VNR	EquXX
P111111111			Validation MOE et VNR	EquXX
P111111111			Spécifications détaillées	EquXX
P111111111			Spécifications détaillées	EquXX
P111111111			Spécifications détaillées	EquXX
P111111111			Pilotage du projet	EquXX
P111111111			Pilotage du projet	EquXX
P111111111			Agile R1S1	EquXX
P111111111		Ch. 02 - Nom du chantier 02	Forfait S/K	EquXX					0	0
P111111111		Ch. 03 - Nom du chantier 03		EquXX					0	0
P111111111				EquXX
P111111111				EquXX
P111111111		Ch. 04 - Nom du chantier 04		EquXX					0	0
P111111111				EquXX
P111111111				EquXX
P111111111		Ch. 05 - Nom du chantier 05	Implémentation et développement	EquXX					0	0
P111111111			Spécifications détaillées	EquXX
P111111111			Spécifications détaillées	EquXX
P111111111		Ch. 06 - Nom du chantier 06		EquXX					0	0
P111111111		Exemple		EquXX
P111111111				EquXX

P111111112	Lot 2 -Nom du Lot 2	Ch. 07 - Nom du chantier 07	Spécifications détaillées	EquXX					0	0
P111111112			Spécifications détaillées	EquXX
P111111112		Ch. 08 - Nom du chantier 08	Forfait Arismore	EquXX					0	0
P111111112		Ch. 09 - Nom du chantier 09	Forfait S/K	EquXX					0	0
P111111112		Ch. 10 - Nom du chantier 10	Implémentation et développement	EquXX					0	0
P111111112			Implémentation et développement	EquXX
P111111112			Implémentation et développement	EquXX
P111111112			Implémentation et développement	EquXX
P111111112		Ch. 11 - Nom du chantier 11	Forfait S/K	EquXX					0	0
P111111112		Ch. 12 - Nom du chantier 12	Forfait Arismore	EquXX					0	0

P111111113	Lot 3 - Nom du Lot 3	Ch. 13 - Nom du chantier 13	Forfait S/K	EquXX					0	0

P111111114	Lot 4 - Nom du Lot 4	Ch. 14 - Nom du chantier 14		EquXX					0	0
P111111114				EquXX
P111111114		Ch. 15 - Nom du chantier 15		EquXX					0	0
P111111114				EquXX
P111111114				EquXX
P111111114		Ch. 16 - Nom du chantier 16		EquXX					0	0
P111111114				EquXX
P111111114				EquXX

P111111115	Lot 5 - Nom du Lot 5	DDI et/ou étude préalable	DDI et/ou étude préalable	EquXX					0	0

P111111116	Lot 6 - Nom du Lot 6	Pilotage SI	Pilotage du projet	EquXX					0	0

P111111117	Lot 7 - Nom du Lot 7	AMOA	AVP et/ou étude préalable	EquXX					0	0

						0			0	0	0

## Suivi_Budgétaire_Année_A2_MOE
	Code Plan Projet (PRJ) - Suivi budgétaire MOE "Année AAAA"
						30/04/2016

Code / Augéo	LOT	CHANTIER	Activité	EQUIPE	RESSOURCE	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	Avenant / Avances	Total	BUDGET INIT	CONSO TOTAL	RAF AUTO	RAF REEL
P111111111	Lot 1 - Nom du Lot 1	Ch. 01 - Nom du chantier 01	Spécifications générales	EquXX					0	0
P111111111			Validation MOE et VNR	EquXX
P111111111			Validation MOE et VNR	EquXX
P111111111			Spécifications détaillées	EquXX
P111111111			Spécifications détaillées	EquXX
P111111111			Spécifications détaillées	EquXX
P111111111			Pilotage du projet	EquXX
P111111111			Pilotage du projet	EquXX
P111111111			Agile R1S1	EquXX
P111111111		Ch. 02 - Nom du chantier 02	Forfait S/K	EquXX					0	0
P111111111		Ch. 03 - Nom du chantier 03		EquXX					0	0
P111111111				EquXX
P111111111				EquXX
P111111111		Ch. 04 - Nom du chantier 04		EquXX					0	0
P111111111				EquXX
P111111111				EquXX
P111111111		Ch. 05 - Nom du chantier 05	Implémentation et développement	EquXX					0	0
P111111111			Spécifications détaillées	EquXX
P111111111			Spécifications détaillées	EquXX
P111111111		Ch. 06 - Nom du chantier 06		EquXX					0	0
P111111111		Exemple		EquXX
P111111111				EquXX

P111111112	Lot 2 -Nom du Lot 2	Ch. 07 - Nom du chantier 07	Spécifications détaillées	EquXX					0	0
P111111112			Spécifications détaillées	EquXX
P111111112		Ch. 08 - Nom du chantier 08	Forfait Arismore	EquXX					0	0
P111111112		Ch. 09 - Nom du chantier 09	Forfait S/K	EquXX					0	0
P111111112		Ch. 10 - Nom du chantier 10	Implémentation et développement	EquXX					0	0
P111111112			Implémentation et développement	EquXX
P111111112			Implémentation et développement	EquXX
P111111112			Implémentation et développement	EquXX
P111111112		Ch. 11 - Nom du chantier 11	Forfait S/K	EquXX					0	0
P111111112		Ch. 12 - Nom du chantier 12	Forfait Arismore	EquXX					0	0

P111111113	Lot 3 - Nom du Lot 3	Ch. 13 - Nom du chantier 13	Forfait S/K	EquXX					0	0

P111111114	Lot 4 - Nom du Lot 4	Ch. 14 - Nom du chantier 14		EquXX					0	0
P111111114				EquXX
P111111114		Ch. 15 - Nom du chantier 15		EquXX					0	0
P111111114				EquXX
P111111114				EquXX
P111111114		Ch. 16 - Nom du chantier 16		EquXX					0	0
P111111114				EquXX
P111111114				EquXX

P111111115	Lot 5 - Nom du Lot 5	DDI et/ou étude préalable	DDI et/ou étude préalable	EquXX					0	0

P111111116	Lot 6 - Nom du Lot 6	Pilotage SI	Pilotage du projet	EquXX					0	0

P111111117	Lot 7 - Nom du Lot 7	AMOA	AVP et/ou étude préalable	EquXX					0	0

## Suivi_Actions
		Code Plan Projet (PRJ) - Suivi des actions
							30/04/2016

							Total	demandé	En Cours	Clos	Annulé
							1	1	0	0	0
		Numéro de l'action suivante :	A0001				R.A.F.	1

N°	Date création	Description de l'action ou du renseignement demandé	Objectif de date	Date révisée	R	A	C	I	Priorité	Statut	Date clôture	Remarque
A0001
A0002
A0003							Demandé
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0012
A0013
A0014
A0015
A0016
A0017
A0018
A0019
A0020
A0021
A0022
A0023
A0024
A0025
A0026
A0027
A0028
A0029
A0030
A0031
A0032
A0033
A0034
A0035
A0036
A0037
A0038
A0039
A0040
A0041
A0042
A0043
A0044
A0045
A0046
A0047
A0048
A0049
A0050
A0051
A0052
A0053
A0054
A0055
A0056
A0057
A0058
A0059
A0060
A0061
A0062
A0063
A0064
A0065
A0066
A0067
A0068
A0069
A0070
A0071
A0072
A0073
A0074
A0075
A0076
A0077
A0078
A0079
A0080
A0081
A0082
A0083
A0084
A0085
A0086
A0087
A0088
A0089
A0090
A0091
A0092
A0093
A0094
A0095
A0096
A0097
A0098
A0099
A0100
A0101
A0102
A0103
A0104
A0105
A0106
A0107
A0108
A0109
A0110
A0111
A0112
A0113
A0114
A0115
A0116
A0117
A0118
A0119
A0120
A0121
A0122
A0123
A0124
A0125
A0126
A0127
A0128
A0129
A0130
A0131
A0132
A0133
A0134
A0135
A0136
A0137
A0138
A0139
A0140
A0141
A0142
A0143
A0144
A0145
A0146
A0147
A0148
A0149
A0150
A0151
A0152
A0153
A0154
A0155
A0156
A0157
A0158
A0159
A0160
A0161
A0162
A0163
A0164
A0165
A0166
A0167
A0168
A0169
A0170
A0171
A0172
A0173
A0174
A0175
A0176
A0177
A0178
A0179
A0180
A0181

## Suivi_des_décisions
		Code Plan Projet (PRJ) - Suivi des décisions

N°.	Sujet	Décision à prendre	Instance	Responsable	Décision prise / ( et impacts éventuels)	Date décision	Plan d'actions
D001	XXX	Décision xxx	CA

## Suivi_des_dépenses
		Code Plan Projet (PRJ) - Suivi des dépenses

Engagements

Réf	Montant (k€)	Date	Typologie	Référence workflow achat	Fournisseurs	Commentaires
			Matériel
			Logiciel
			Prestation

Facturation

Réf	Montant (k€)	Date	Référence engagement	Dépense réalisée
				OUI
				NON

## Suivi_des_Ecarts
	Code Plan Projet (PRJ) - Suivi des écarts / Plan projet

					Incidence
N° Ecart	Origine Ecart	Date détection écart	Libellé écart	Resp. Traitement écart	Charge H/J	Délai (H/Jr)	Statut	Commentaires
EC-001
EC-002
EC-003
EC-004
EC-005
EC-006
EC-007
EC-008
EC-009
EC-010
EC-011
EC-012
EC-013
EC-014
EC-015
EC-016
EC-017
EC-018
EC-019
EC-020
EC-021
EC-022
EC-023
EC-024
EC-025
EC-026
EC-027
EC-028
EC-029
EC-030
EC-031
EC-032
EC-033
EC-034
EC-035
EC-036
EC-037
EC-038
EC-039
EC-040
EC-041
EC-042
EC-043
EC-044
EC-045
EC-046
EC-047
EC-048
EC-049
EC-050
EC-051
EC-052
EC-053
EC-054
EC-055
EC-056
EC-057
EC-058
EC-059
EC-060
EC-061
EC-062
EC-063
EC-064
EC-065
EC-066
EC-067
EC-068
EC-069
EC-070
EC-071
EC-072
EC-073
EC-074
EC-075
EC-076
EC-077
EC-078
EC-079
EC-080
EC-081
EC-082
EC-083
EC-084
EC-085
EC-086
EC-087
EC-088
EC-089
EC-090
EC-091
EC-092
EC-093
EC-094

## Suivi_fiches_de_modifications
	Code Plan Projet (PRJ) - Suivi des fiches de modification (FDM)

N°	Date de la demande	Référence FDM	Libellé demande	Priorité	Statut de la FDM
1	02/01/10	référence 01	libellé 1	Bloquant	A analyser
2		référence 02
3		référence 03
4		référence 04
5		référence 05
6		référence 06
7		référence 07
8		référence 08
9		référence 09
10		référence 10
11		référence 11
12		référence 12
13		référence 13
14		référence 14
15		référence 15
16		référence 16
17		référence 17
18		référence 18
19		référence 19
20		référence 20
21		référence 21

## Synthèse_des_risques
	Code Plan Projet (PRJ) - Suivi et Gestion des risques					Date de MAJ		11-janv.

N°	Chantier	Jalon	Catégorie du risque	Description du risque	Date	Satut du		Impact Projet		Impact hors Projet	Critères			Tendance	Propriétaire du risque	Plan d'action
				d'identif°	risque	C	Q	D		Proba	Impact	Gravité			Parade	Responsable	Échéance
R001			Ressources	Exemple risque 01	20-août-13	Risque identifié	NON	OUI	OUI		3	4	12		PSI	Réunion de travail en cours avec les coordinateurs MOA pour vérifier l'adéquation de la disponibilité des acteurs MOA avec le planning prévisionnel proposé par le projet	DP MMA
R002			Complexité projet	Exemple risque 02	15-août-13	Parade en cours	OUI	OUI	OUI		2	3	6		PSI	Nouveau pilote métier choisi. Montée en compétence en cours.	DP MMA
R003			Adhérence	Exemple risque 03	10-août-13	Parade en cours	NON	OUI	OUI		4	4	16		PSI
R004			Décisionnel	Exemple risque 04	5-nov.-13	Parade en cours	OUI	NON	OUI		4	4	16		PSI	Décison inscrite à l'ordre du jour du prochain comité
R005					0
R006					0
R007					0
R008					0
R009					0
R010					0
R011					0
R012					0
R013					0
R014					0
R015					0
R016					0
R017					0
R018					0
R019					0
R020					0
R021					0
R022					0
R023					0
R024					0
R025					0
R026					0
R027					0
R028					0
R029					0
R030					0
R031					0
R032					0
R033					0
R034					0

## Matrice_des_risques
	Code Plan Projet (PRJ) - Suivi et Gestion des risques

Nombre de risques :		4		Dont sécurisés :	0

	Tableau des risques
Impact
4	#NOM?	#NOM?	#NOM?	#NOM?			Les macros doivent être activées pour permettre à ce tableau de fonctionner
3	#NOM?	#NOM?	#NOM?	#NOM?
2	#NOM?	#NOM?	#NOM?	#NOM?
1	#NOM?	#NOM?	#NOM?	#NOM?
	1	2	3	4	Probabilité

## Points_Supens
			Code Plan Projet (PRJ) - Suivi des Points en Suspens

N°	Inter	Chantier / Jalon	Description	Identifiée le	Criticité	Etat	Date Résolution	Responsable	Commentaire du Pilote Chantier	Commentaire du DP
S001

## Suivi_des_livrables
	Code Plan Projet (PRJ) - Suivi des livrables

Référence	Type de livrable	Jalons	Titre	Version	Resp.		Date de livraison				Date de validation
						Prévue	Révisée	Réalisée		Prévue	Révisée	Réalisée	Réf. CR Copil ou mail ou fiche de lecture
Lot Transverse
	Dossier d'Eclairage	01 - Fin DDI (J2a)		V0	Prenom Nom 1
	Dossier d'Investissement	01 - Fin DDI (J2a)
	Autre livrable ….	01 - Fin DDI (J2a)
	Plan de Projet SI	Transverse
	Autre livrable ….	02 - Fin Org. Projet (J2)
	Cahier des charges validé MOE / MOA	03 - Fin CdC (J3a)
	Autre livrable ….	03 - Fin CdC (J3a)
	Dossier de Spécifications Fonctionnelles Générales	04 - Fin SFG (J3b)
	Dossier d'Architecture	04 - Fin SFG (J3b)
	Stratégie de validation	04 - Fin SFG (J3b)
	Autre livrable ….	04 - Fin SFG (J3b)
Lot 01
	Dossier de Spécifications Fonctionnelles Détaillées	05 - Fin SFD (J3)
	Dossier de Déclinaison en Production (IPC)	05 - Fin SFD (J3)
	Dossier de Validation technique	05 - Fin SFD (J3)
	Dossier de Cadrage des Plateformes de Validation (DCPV)	05 - Fin SFD (J3)
	Autre livrable ….	05 - Fin SFD (J3)
	Note de cadrage VMOE	05 - Fin SFD (J3)
	Bordereau de livraison en VMOE	06 - Fin Dev (J4a)
	Cahier de tests VMOE	06 - Fin Dev (J4a)
	Dossier de Mise en Production	06 - Fin Dev (J4a)
	Dossier d'exploitation	06 - Fin Dev (J4a)
	Autre livrable (Logiciel)	06 - Fin Dev (J4a)
	PV VMOE	07 - Fin VMOE (J4b)
	Bilan VMOE	07 - Fin VMOE (J4b)
	Bilan VNR de fabrication	07 - Fin VMOE (J4b)
	Bordereau de livraison en VMOA	08 - Fin VMOA (J4c)
	PV et bilan de Tests VMOA	08 - Fin VMOA (J4c)
	Bilan VNR d'acceptation	09 - fin Valid. (J4d)
	Bilan des anomalies VTP	09 - fin Valid. (J4d)
	Autre livrable ….	09 - fin Valid. (J4d)
Clôture
	Bilan de Projet	11 - Fin Proj. (J7)
	Autre livrable (documentation applicative)

## Suivi_des_revues
	Suivi des revues

Revue de Projet
Type revue	Oblig.	Responsable revue	Objet de la revue	Eléments en entrée	Participants	Commentaire si revue non prévue sur le projet	Date / prévue initiale	Date / prévue révisée	Date / réalisée ou annulée	Statut	Résultat	Dimension / élément / revu	Unite / Dimension / élément revu	Nombre défauts majeurs	Nombre défauts mineurs	Nombre d'observ.	Temps passé / total (h)	Efficacité
Revue de lancement	Oui	Pilote SI	- Vérifier que tous les éléments sont prêts pour la réunion de lancement (avec la MOA) / - Vérifier que l'organisation du projet est suffisamment aboutie pour démarrer le projet / - Vérifier que toutes les unités sont en mesure d’assurer leur rôle de manière coordonnée / - S’assurer de la disponibilité des ressources humaines et matérielles / - Vérifier que le dispositif qualité est opérationnel / - Acter l'approbation du plan de projet par les parties-prenantes	- Planning général et liste des livrables (KIS) / - Plan de maîtrise des risques (KIS) / - Estimations validées par le pilote SI, par les parties prenantes et par le responsable d’enveloppe / - Plan de projet validé par le responsable d’enveloppe et revu par les parties prenantes	- Le pilote SI / - Le pilote des engagements / - Les parties prenantes DCSI		Avant jalon J2			Prévue
Revue qualité	Oui	Pilote SI	-Vérifier que la déclinaison DCSI de la démarche MMA est appliquée / - Vérifier le respect des dispositions du plan de projet (et des documents associés) / - Evaluer l’efficacité de ces dispositions / - Vérifier l’accès aux données du projet	- Dossier de projet / - Plan de projet (et plans associés)	- Pilote SI / - Cellule support		à la fin de l'organisation revue puis tous les 6 mois			Prévue
Revue de validation	Oui	Pilote SI	- Evaluer la conformité du produit final par rapport aux exigences / - Autoriser sa livraison / - Préparer la phase de VMOA	- Plan de tests VMOE / - Bilan de VMOE / - Référentiel des exigences	- Le pilote SI / - Le pilote des engagements / - Le responsable VMOE		Avant la VMOA			Prévue
Revue de Risques	Non, selon projet	Pilote SI	Passer en revue les facteurs de risques identifiés sur le projet, vérifier l'efficacité des actions prévues et vérifier si de nouveaux risques sont apparus	Ensemble du projet, suivi des risques du projet en support	Méthodes, acteurs du projets, pairs …		aux principaux jalons du projet (J2 à J6)			Prévue
Revue de Clôture	Oui	Pilote SI	- Décider la clôture du projet SI ou préparer la phase de garantie / - Organiser la capitalisation des connaissances / - Analyser le bilan de projet / - Organiser l’archivage du projet	- Bilan de projet / - Plan d’actions du projet / - Suivi des anomalies / - PV de fin de garantie	- Le pilote SI / - Le pilote des engagements / - Les parties prenantes DCSI		A la fin de la garantie			Prévue
Revues des livrables
Type revue	Oblig.	Responsable revue	Objet de la revue	Produit soumis à revue	Contributeurs	Commentaire si revue non prévue sur le projet	Date / prévue initiale	Date / prévue révisée	Date / réalisée ou annulée	Statut	Résultat	Dimension / élément / revu	Unite / Dimension / élément revu	Nombre défauts majeurs	Nombre défauts mineurs	Nombre d'observ.	Temps passé / total (h)	Efficacité
Revue du plan de projet	Oui	Pilote SI	Vérifier l'application du modèle, vérifier la pertinence et la cohérence des informations par rapport à la demande métier, à la taille et la complexité du projet / Vérifier l'existence et la complétude des plans référencés dans le plan de projet (planning, compléments)	Plan de projet et documents associés	Pilote des engagements projets / Responsable d'enveloppe budgetaire		Avant soumission aux parties prenantes pour approbation			Prévue
Revue des plans de développement chantiers	Oui	Responsable de chantier	Vérifier la complétude du plan de chantier et la cohérence avec le plan de projet	Plans de développement chantiers	Pilote SI		Lors de la livraison du plan			Prévue
Revue de conception générale	Non, selon projet	Pilote SI	Valider la conception	Dossier de conception générale	DAT Architectures		A la fin de la conception			Prévue
Revue de spécifications	Oui	Pilote SI	Valider (coté DCSI) le référentiel d’exigences / Valider le dossier de spécifications	- Référentiel des exigences / - Dossier de spécifications	- Le pilote SI / - Le responsable des spécifications / - Le ou les pairs ayant revu les documents					Prévue
Revue de la stratégie de validation	Oui	Pilote SI	Vérifier la stratégie de validation et la prise en compte des exigences	Plan de validation	Rédacteur des spécifications		Avant validation par la MOA			Prévue
Revues de code / Relectures croisées	Non, selon projet	Resp. chantier de dev	Vérifier l'application des normes de développement et la cohérence du code / spécifications techniques	Code produit	Support au développement et/ou autre développeur du projet		par échantillonnage dès la production du code			Prévue
Revue de gestion de configuration	Non, selon projet	Pilote SI / Resp. chantier de dev	Vérifier l'application du plan de gestion de configuration	Eléments gérés en configuration	Responsable de gestion de configuration d'un autre projet		Après la mise en œuvre de la gestion de configuration puis 1 fois par semestre			Prévue

## Ressources_humaines
	SUIVI DES RESSOURCES

Nom collaborateur	Rôle	Chantier	Annuaire
			Tel. Fixe	Tel. portable	@ email	Localisation
Prenom Nom 1	Chef de Projet Informatique Niveau 2	Projet	11.11.11.11.11	06 nn nn nn nn	x.y@groupe.mma.fr	Chartres
Prenom Nom 2	Architecte applicatif confirmé	Conception	11.11.11.11.12			C80
Prenom Nom 3	Pilote Métier

## Ressources_matérielles
	SUIVI DES RESSOURCES MATERIELLES

Ressource	Type	Caractéristiques	Utilisation sur le projet	Date de disponibilité			Fournisseur	Représentant Fournisseur		Date de restitution
				Prévue	Réalisée					Prévue	Réalisée
Serveur				jj/mm/aa			xxx	xxx		jj/mm/aa
Ligne spécialisée				jj/mm/aa			FT	yyy		jj/mm/aa
Environnement
Licences

## Engagements
Engagement des parties prenantes

	Nature de l'engagement	Date de l'engagement	Lien vers la preuve de l'engagement
Référence, date et version du document
Pilote Métier			Réf. CR Copil ou mail ou fiche de lecture
Responsable d'enveloppe / budget
Pilote SI
Responsable unité 1
Responsable unité 2
Responsable unité …
Responsable chantier 1
Responsable chantier 2
Responsable chantier …
…

## Paramètres
Paramètres listes de choix de l'onglet de suivi des écarts				Paramètres des listes de choix de l'onglet de suivi des actions
Type Ecart	Statut_Ecart	Resp. Trt_Ecart		Type	Chantier	Instance	Statut_Act	Efficacité	Resp.
Budget	Détecté	Nom 1		Interne SI	Projet	Cté interne hebdo	Demandé	Passable	Nom 1
Charges	Impacts actés	Nom 2		Externe	Conception	Cté Pilotage	En cours	Moyenne	Nom 2
Planning	Traité	Nom 3			Specs	Lancement	Clos	Bonne	Nom 3
Implication part. prenantes		Nom 4			Dev.	CO Projet	Annulé		Nom 4
Ressources		Nom 5			VMOE	CO Outils			Nom 5
Modification					VMOA	Réunion de travail			Nom 6
						Autre réunion			Nom 7
						Revue qualité			Nom 8
						Revue gestion de conf
						Autre revue
Paramètres des listes de choix de l'onglet Suivi des dépenses
Typologie dépense	Réalisée
Matériel	OUI
Logiciel	NON			Paramètres des listes de choix de l'onglet de suivi des risques
Prestation				Type de risque	Impact du risque	Critere	Statut_Risque
				Complexité projet	OUI	1	Risque identifié
				Décisionnel	NON	2	Parade définie
				Logistique		3	Parade en cours
Paramètres listes de choix de l'onglet de suivi des modifications				Périmètre		4	Risque sécurisé
Statut_modifications	Priorité_chgt	Resp. Trt_Mod		Pilotage			Risque avéré
A valider	Bloquant	Nom 1		Prestataire
A analyser	Majeur	Nom 2		Ressources
A approuver	Mineur	Nom 3
Cloturée - Acceptée		Nom 4
Cloturée - Refusée		Nom 5
Reportée				Paramètres listes de choix de l'onglet de suivi des décisions
				Resp_Decision	Instance_Decision
				Nom 1	CAPSI Etudes
Paramètres des listes de choix de l'onglet de suivi des revues				Nom 2	CAPSI Solution
Type revue	Statut	Obligatoire ?		Nom 3	CAPSI Log. & Tech.
Revue du plan de projet	Prévue	Oui		Nom 4	CVSI
Revue des plans de développement chantiers	En cours	Non, selon projet		Nom 5	CRISI
Revue de conception générale	réalisée			Nom 6	CODIR
Revue de spécifications générales	Acceptée
Revue de spécifications détaillées	Ajournée
Revue de Plan de validation	Annulée
Revue de validation	Non applicable
Revue qualité
Revues de code / Relectures croisées
Revue de Risques
Revue de gestion de configuration
Revue de Clôture
Revue de bilan de projet